## Hoja1
Planificación proyecto 5
del 25 al 20 de diciembre
Miercoles 25/01/2017 | Jueves 26/01/2017 | Viernes 27/01/2017 | Sabado 28/01/2017 | Domingo 29/01/2017 | Lunes 30/01/2017 | Martes 31/01/2017 | Miercoles 1/2/2017
* Diseñar base de datos | *Programar mostrar, editar, borrar los contactos | *programacion de editar los usuarios | *intentar implementar las apis de gogle |  | * mostrar direcciones de 1 contacto | * programar que se muestren en el mapa todos los contactos | * programar ruta de dos direcciones
* Planificar como queremos la aplicación | *programar registrarse | *implementar todas las paginas enlazarlas entre sí. |  |  | * acabar de implementar las paginas en el bootstrap | * implementar mapas en la plantilla | *pulir detallitos de la web
* elegir una plantilla en bootstrap |  | * empezar con las apis de google |  |  |  |  | * finalizar proyecto
| *empezar a implementar algunos elementos a la pantilla |  |  |  | *crear libro de estilos | *empezar a subir paginas a hostinger
*diseñar y crear logo mycontacts
* Empezar a programar login